## Sheet1
Project Name: | ABS Test
Project Start: | 2025-10-08
Current Date: | 2025-11-26
Weeks in Progress: | 7
[6 empty] | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 2025-11-05 | 2025-11-12 | 2025-11-19 | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 2026-01-07 | 2026-01-14 | 2026-01-21 | 2026-01-28 | 2026-02-04 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 2026-03-25
Task | Project Lead | Start Date | End Date | Days | Progress | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Planning Stage | bar: 2025-10-08 to 2025-10-15
Task 1 | Ahmed Farooq | 2024-01-10 | 2024-02-29 | 37 | 50%
Task 2 | Omar Ali | 2024-02-05 | 2024-03-19 | 32 | 41%
Task 3 | Bilal Rehman | 2024-03-12 | 2024-04-28 | 34 | 45%
Task 4 | Fatima Ahmed | 2024-04-03 | 2024-05-05 | 23 | 30%
Excecution Stage | bar: 2025-10-08 to 2025-10-15
Task 1 | Hassan Sheikh | 2024-04-01 | 2024-05-15 | 33 | 34%
Task 2 | Khalid Javed | 2024-05-20 | 2024-08-05 | 56 | 70%
Task 3 | Sara Malik | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 76 | 80%
Task 4 | Hina Tariq | 2024-07-01 | 2024-10-15 | 77 | 85%
Task 5 | Zain Riaz | 2024-08-10 | 2024-11-25 | 76 | 80%
Review Stage | bar: 2025-10-08 to 2025-10-15
Task 1 | Maryam Siddiqui | 2024-09-15 | 2024-10-20 | 25 | 32%
Task 2 | Layla Saeed | 2024-08-01 | 2024-09-28 | 42 | 65%
Task 3 | Imran Qureshi | 2024-10-01 | 2024-11-25 | 40 | 60%
Note on B4: Windows User: Insert Start Date